ROADMAP DEL PROYECTO INMOBILIARIA-ENTREGAS POR SPRINT

Sprint 1 – Descubrimiento & Research- 06/01/26

| Tarea | Responsable |
| --- | --- |
| Benchmark de plataformas inmobiliarias | UX |
| Definición de User Personas | UX |
| Mapeo de User Journey | UX |
| Reunión de Kickoff del proyecto | PM |
| Definición del alcance del MVP | PM |
| Creación del Product Backlog inicial | PM |
| Definición de criterios de calidad (DoR / DoD) | QA |

🟢 Sprint 2 – UX Prototipado-13/01

| Tarea | Responsable |
| --- | --- |
| Wireframes low fidelity (Home, Listado) | UX |
| Wireframes mid fidelity (Detalle, Contacto) | UX |
| Prototipo navegable | UX |
| Validación del prototipo con stakeholders | PM |
| Ajustes del backlog según feedback | PM |

🟢 Sprint 3 – UI & Setup Técnico-20/01

| Tarea | Responsable |
| --- | --- |
| Diseño UI de Home | UI |
| Diseño UI de Listado y Filtros | UI |
| Diseño UI de Detalle y Contacto | UI |
| Definición de Design System básico | UI |
| Setup del proyecto Frontend | Frontend |
| Creación de componentes base | Frontend |
| Modelado de la base de datos | Backend |
| Definición de arquitectura de la API | Backend |

🟢 Sprint 4 – Listado & Filtros-20/01

| Tarea | Responsable |
| --- | --- |
| Maquetación del listado de inmuebles | Frontend |
| Implementación de filtros dinámicos | Frontend |
| Desarrollo del endpoint de listado | Backend |
| Desarrollo del endpoint de filtros | Backend |
| Pruebas funcionales del listado | QA |
| Pruebas funcionales de filtros | QA |

🟢 Sprint 5 – Detalle & Contacto-27/01

| Tarea | Responsable |
| --- | --- |
| Maquetación de la vista detalle del inmueble | Frontend |
| Implementación de galería e información | Frontend |
| Maquetación del formulario de contacto | Frontend |
| Desarrollo del endpoint de detalle | Backend |
| Desarrollo del endpoint de contacto | Backend |
| Validación de experiencia de usuario | QA |
| Pruebas de envío de formulario | QA |

🟢 Sprint 6 – Backoffice (Administrador)-3/02

| Tarea | Responsable |
| --- | --- |
| Maquetación del panel de administración | Frontend |
| Implementación del CRUD de inmuebles | Frontend |
| Desarrollo de endpoint de alta de inmueble | Backend |
| Desarrollo de endpoint de edición de inmueble | Backend |
| Desarrollo de endpoint de baja de inmueble | Backend |
| Persistencia de datos en base de datos | Backend |
| Pruebas funcionales del panel admin | QA |

🟢 Sprint 7 – Testing & Entrega-10/02

| Tarea | Responsable |
| --- | --- |
| Testing integral del MVP | QA |
| Pruebas de regresión | QA |
| Corrección de bugs críticos | Frontend / Backend |
| Validación final del MVP | PM |
| Preparación de documentación final | PM |
| Demo funcional del producto | PM |

SUGERENCIAS PARA FRONT Y BACK-MIENTRAS UX UI AVANZA EN SUS TAREAS

Sprint 1 (Descubrimiento)

Actividades paralelas para Front/Back:

- Setup técnico inicial

  - Front: Configurar repositorio Git, definir estructura de carpetas, instalar dependencias base (React, TypeScript, etc.)

  - Back: Elegir stack tecnológico (Node.js + Express, Python + Django, etc.), configurar servidor base

- Investigación técnica

  - Front: Evaluar librerías para filtros dinámicos (Ej: React-Select), galerías de imágenes (Ej: Swiper.js)

  - Back: Investigar APIs de geolocalización, servicios de email (SendGrid/Mailgun), opciones de base de datos (PostgreSQL vs MongoDB)

- Definición arquitectura

  - Colaborar con UX en requisitos técnicos de componentes

  - Establecer convenciones de código y estándares de calidad

Sprint 2 (Prototipado)

Tareas anticipatorias:

- Frontend

  - Crear componentes base reutilizables (Botones, Cards, Loaders)

  - Configurar sistema de diseño preliminar (variables CSS/SCSS)

  - Implementar routing básico (React Router/Django URLs)

- Backend

  - Modelar esquema inicial de base de datos (diagrama ER)

  - Definir endpoints API (Swagger/Postman)

  - Configurar autenticación básica (JWT/OAuth)

- Colaboración cruzada

  - Realizar proof of concept para integración API-Front

  - Establecer contrato API (OpenAPI Specification)

Sprint 3 (UI & Setup)

Avance conjunto con UI:

- Frontend

  - Implementar sistema de diseño en código (ThemeProvider)

  - Crear templates base para vistas principales

  - Integrar librerías de visualización (charts/maps)

- Backend

  - Desarrollar modelos de datos iniciales (Migrations)

  - Implementar servicios base (logging, error handling)

  - Configurar entorno CI/CD (GitHub Actions/Jenkins)

- Preparación para sprints 4-5

  - Front: Configurar estado global (Redux/Context API)

  - Back: Desarrollar mock endpoints para testing temprano

Beneficios de este enfoque paralelo:

- Reducción de tiempos muertos

  - El setup técnico inicial ahorra 40-50 horas en sprints posteriores

- Mejor alineación UX-Dev

  - Los componentes base reflejarán desde el inicio las necesidades del diseño

- Detección temprana de riesgos

  - Problemas de integración API/Front se identifican en fase de prototipo

- Preparación para escalado

  - La arquitectura definida anticipadamente soportará features complejos (filtros anidados, paginación)